## Sheet1
编号 | 名称 |  |  | 开始时间 | 结束时间
1 | 需求阶段 |  |  | 9.29 | 10.12
|  | 需求调研 |  | 9.29 | 9.30
|  | 项目计划 |  | 10.1 | 10.8
|  |  | 确定目标和工作范围 | 10.1 | 10.3
|  |  | 确定项目生命周期 | 10.3 | 10.3
|  |  | 过程定义、定义工作产品 | 10.4 | 10.4
|  |  | 工作过程分解（WBS） | 10.4 | 10.5
|  |  | 项目规模和工作量估计 | 10.5 | 10.5
|  |  | 风险识别 | 10.5 | 10.6
|  |  | 制定项目计划和子计划 | 10.6 | 10.7
|  |  | 确定项目计划 | 10.7 | 10.8
|  |  | 项目计划维护 | 10.8 | 10.8
|  | 需求分析 |  | 10.9 | 10.11
|  |  | 用户需求分析 | 10.9 | 10.9
|  |  | 软件需求分析 | 10.9 | 10.11
|  | 需求确认 |  | 10.9 | 10.12
|  |  | 用户需求评审 | 10.9 | 10.9
|  |  | 软件需求评审 | 10.9 | 10.12
|  | 需求跟踪 |  | 10.9 | 10.12
|  |  | 生成需求跟踪矩阵 | 10.9 | 10.9
|  |  | 更新/维护需求跟踪矩阵 | 10.9 | 10.12
|  | 需求里程碑 |  | 10.12 | 10.12
| 设计阶段 |  |  | 10.13 | 10.31
|  | 制定被选方案并评审 |  | 10.13 | 10.14
|  | 新技术评价 |  | 10.14 | 10.15
|  | 概要设计 |  | 10.15 | 10.19
|  | 概要设计评审 |  | 10.19 | 10.19
|  | 产品集成计划与方案编写 |  | 10.19 | 10.20
|  | 产品集成计划与方案评审 |  | 10.20 | 10.20
|  | 更新/维护需求跟踪矩阵 |  | 10.20 | 10.20
|  | 详细设计 |  | 10.21 | 10.31
|  | 详细设计评审 |  | 10.31 | 10.31
|  | 更新维护需求跟踪矩阵 |  | 10.31 | 10.31
|  | 设计里程碑 |  | 10.31 | 10.31
| 实现阶段 |  |  | 11.1 | 11.14
|  | 用户、操作、安装手册 |  | 11.1 | 11.7
|  | 编码 |  | 11.1 | 11.10
|  | 单元测试方案与评审 |  | 11.1 | 11.11
|  | 代码走查与单元测试 |  | 11.12 | 11.13
|  | 实现阶段里程碑 |  | 11.13 | 11.14
| 测试阶段 |  |  | 9.29 | 12.28
|  | 制定测试计划 |  | 9.29 | 10.8
|  | 编写测试方案 |  | 10.12 | 11.10
|  |  | 编写系统测试方案 | 10.13 | 10.16
|  |  | 系统测试方案评审 | 10.16 | 10.16
|  |  | 编写集成测试方案 | 10.31 | 11.8
|  |  | 集成测试方案评审 | 11.9 | 11.10
|  | 编写测试用例 |  | 10.16 | 11.12
|  |  | 编写系统测试用例 | 10.16 | 10.21
|  |  | 系统测试用例评审 | 10.21 | 10.22
|  |  | 编写集成测试用例 | 11.10 | 11.12
|  |  | 集成测试用例评审 | 11.12 | 11.12
|  | 更新维护需求跟踪矩阵 |  | 11.13 | 11.13
|  | 产品集成 |  | 11.15 | 11.20
|  |  | 搭建产品集成环境 | 11.15 | 11.17
|  |  | 设置相应的信息 | 11.17 | 11.20
|  | 搭建测试环境 |  | 10.31 | 11.20
|  |  | 搭建集成测试环境 | 10.31 | 10.31
|  |  | 搭建系统测试环境 | 11.20 | 11.20
|  | 执行测试 |  | 11.21 | 12.10
|  |  | 集成测试 | 11.21 | 11.31
|  |  | 缺陷修复 | 11.21 | 11.31
|  |  | 完成集成测试报告 | 11.21 | 11.21
|  |  | 系统测试 | 11.22 | 12.10
|  |  | 缺陷修复 | 11.22 | 12.10
|  |  | 完成系统测试报告 | 12.10 | 12.10
|  | 测试里程碑 |  | 12.11 | 12.11
|  | 验收 |  | 12.11 | 12.28
|  |  | 验收试运行 | 12.11 | 12.20
|  |  | 编写验收报告 | 12.14 | 12.23
|  |  | 编写结项报告 | 12.20 | 12.27
|  |  | 结项 | 12.27 | 12.28
| 配置管理 |  |  | 9.29 | 12.28
|  | 建立配置管理系统 |  | 9.29 | 10.8
|  |  | 配置库创建与维护 | 9.29 | 10.8
|  | 执行配置审计 |  | 9.29 | 12.28
|  | 控制和维护配置项 |  | 9.29 | 12.28
|  | 产品发布 |  | 9.29 | 12.28
| 质量保证 |  |  | 9.29 | 12.28
|  | 质量保证审计 |  | 9.29 | 12.28
| 项目监控 |  |  | 9.29 | 12.28